## 작성_샘플
KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 권용국 | 강태경
프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/04/28 (4주)
팀 명 | 1조 차카지
프로젝트 명 | 차카지(Cha-Car-Ge)
프로젝트 주제 | 공유 전기차 시스템 만들기 (전기차 충전소 예약 관리 시스템)
훈련생 (멘티) | 권용국(팀장), 곽동윤, 김가현, 이승수, 권미연, 김민아, 김도균, 김수연
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 | (클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 부산진구
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 26/04/01 ~ 24/04/06 2. 내용 : ① 메인화면 상단 메뉴 확정 및 작업 시작 ② 각 멤버 파트별 업무 분담 확정 및 시작 ③ 원활한 작업 및 협업을 위한 주기적인 소통 및 자료와 샘플들 공유
[차주 업무] 1. 기간 : 26/04/07 ~ 24/04/13 2. 내용 : ① 각 팀원의 담당 업무 시작 ② 프론트 기초적인 컨셉 확정 및 디자인 작업 실시 ③ 백엔드의 로그인을 제외한 기초 파일들 생성 및 코딩 작업 실행, DB설치.
[ISSUE] - 디자인 및 파트별 작업 속도에 관하여 의견 차이 발생. - 특정 작업들을 실행하는 데에 있어 인원부족이 있어, 먼저 업무를 끝낸 팀원이 지원해줘야함.
산출물 | "* Notion 없음. * WBS https://1drv.ms/x/c/fb5dfea680131bf9/IQBQ3j1MhvHgQYWDPGoHrao4AWgmxIhaBFZTuoK0gGAMlfQ?e=WZkuj6 * 주요기능명세서 https://docs.google.com/document/d/1gkoCs4eLwUDTjqavMDj3kbOlVlg_N8kFqNbPBYzYN4U/edit?usp=sharing * URL/에러코드 * ERD Cloud https://www.erdcloud.com/d/hkTinFerxp73gjc6j * figma https://www.figma.com/design/j0TDw1ylBKS7FcH5wTpo2e/%ED%8C%80%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8---%EC%B0%A8%EC%B9%B4%EC%A7%80?node-id=2-3787&t=f3xXl5UaJNWtkmqn-1 * GitHub https://github.com/rongguo97/evcharge_front.git https://github.com/rongguo97/evcharge.git
발표영상 | https://drive.google.com/file/d/1-Thd0gU5vjBwBPkgCYU6FuwJXwOa9VS8/view?usp=sharing
증빙자료 | 링크

## 1주차
KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
강태경
프로젝트 기간
팀 명
프로젝트 주제
훈련생 (멘티)
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 | 클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일 | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 관련 내용 | [이번 주]
[다음 주]
[이슈사항]
산출물
발표영상
증빙자료