## 작성_샘플
KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 권용국 | 강태경
프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/04/28 (4주)
팀 명 | 1조 차카지
프로젝트 명 | 차카지(Cha-Car-Ge)
프로젝트 주제 | 공유 전기차 시스템 만들기 (전기차 충전소 예약 관리 시스템)
훈련생 (멘티) | 권용국(팀장), 곽동윤, 김가현, 이승수, 권미연, 김민아, 김도균, 김수연
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 | (클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 부산진구
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 26/04/15 ~ 24/04/21 2. 내용 : ① 백엔드 코딩들 추가보완 및 로그인& ② 프론트 디자인 수정보완 및 통합 작업 실시. ③ 업무분석 , 요구사항분석 , 주요기능 도출
[차주 업무] 1. 기간 : 24/04/22 ~ 24/04/27 2. 내용 : ① 프론트와 백엔드 동시 테스트 실행 및 오류나 버그 수정. ② 최종발표 및 PPT 준비. ③ 로그인
[ISSUE] - 각자의 업무들은 어느정도 완성된듯 하나, 아직 프론트와 백엔드를 서로 합치는 과정에서 문제가 발생하고 있음. - 일부 부분에서 부족한 파일들과 내용들이 발견되어 급하게 추가로 보강하여야함.
산출물 | "* Notion 없음. * WBS https://1drv.ms/x/c/fb5dfea680131bf9/IQBQ3j1MhvHgQYWDPGoHrao4AWgmxIhaBFZTuoK0gGAMlfQ?e=WZkuj6 * 주요기능명세서 https://docs.google.com/document/d/1gkoCs4eLwUDTjqavMDj3kbOlVlg_N8kFqNbPBYzYN4U/edit?usp=sharing * URL/에러코드 * ERD Cloud https://www.erdcloud.com/d/hkTinFerxp73gjc6j * figma https://www.figma.com/design/j0TDw1ylBKS7FcH5wTpo2e/%ED%8C%80%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8---%EC%B0%A8%EC%B9%B4%EC%A7%80?node-id=2-3787&t=f3xXl5UaJNWtkmqn-1 * GitHub https://github.com/rongguo97/evcharge_front.git https://github.com/rongguo97/evcharge.git
발표영상 | https://drive.google.com/file/d/1-Thd0gU5vjBwBPkgCYU6FuwJXwOa9VS8/view?usp=sharing
증빙자료 | 링크

## 1주차
KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
강태경
프로젝트 기간
팀 명
프로젝트 주제
훈련생 (멘티)
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 | 클라우드 네이티브 풀스택 & DevOps 개발자 아카데미_2회차_종일 | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 관련 내용 | [이번 주]
[다음 주]
[이슈사항]
산출물
발표영상
증빙자료